## показ. ЖКХ.
Приложение 1 к постановлению администрации МО СП деревня Михали № 6 от 15.03.2024 г
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий программы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения "Деревня Михали"
Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Участник программы | Источники финансиро-вания | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Жилищное хозяйство | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д. Михали | 688.421 | 688.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снос аварийных домов в д.Михали (д. 35 А) |  |  |  | 688.421 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 688.421
Благоустройство |  |  |  | 27421.457 | 11348.58 | 6022.315 | 2332.541 | 2706.105 | 1221.626 | 2914.415 | 875.875
исполнение переданных полномочий муниципального района по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения | 2020-2025 | подрядная организация | МР "Износковский район" | 90 | 0 | 15 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0
Организация уличного освещения | 2020-2025 | ОАО "Калужская сбытовая компания" | Бюджет МО СП д.Михали; МР "Износковский район"; областной бюджет | 6052.116 | 1969.287 | 838.005 | 576.606 | 1287.257 | 721.146 | 268.389 | 659.815
в том числе:
приобретение электроэнергии |  |  |  | 2957.004 | 348.961 | 440.607 | 576.606 | 509.48 | 437.146 | 268.389 | 375.815
в том числе за счет средств областного бюджета |  |  |  | 576.606 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 576.606
техническое присоединение к электросетям |  |  |  | 101.819 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 101.819
приобретение электротоваров для уличного освещения |  |  |  | 568 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 284; в том числе по годам реализации подпрограммы 2025: 0; в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 284
организация уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий в д.Раево д. 1,2,7,9,11,13,16,17д.Межетчина д.1,2,3,4,5,6 дер.Михали (район водокачки) |  |  |  | 262.831 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 262.831
ремонт уличного освещения в д.Раево |  |  | МР "Износковский район" | 413.127 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 413.127
устройство и ремонт уличного освещения в д.Михайловское, д.Межетчина, д.Михайловское, д.Раево,д. Орлово, д.Михали |  |  |  | 1987.724 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 1620.326; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 367.398
Прочие мероприятия в области благоустройства | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д.Михали | 7771.778 | 3448.612 | 3574.423 | 117.253 | 139.31 | 314.06 | 39.06 | 139.06
в том числе:
окашивание территории поселения |  |  |  | 404.073 | 47.4 | 49.938 | 62.735 | 94 | 75 |  | 75
из них за счет средств областного бюджета |  |  |  | 56.391 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 56.391
опиловка и вырубка высокорослых и сухостойных деревьев, кустарников |  |  |  | 1977.14 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 909.804; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 1042.336; в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 25
работы по уборке территории по договору ( 6300*12+ начисления27,1%) |  |  |  | 330.486 | 57 | 66.598 | 44.398 | 45.31 | 39.06 | 39.06 | 39.06
из них за счет средств областного бюджета |  |  |  | 44.398 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 44.398
благоустройство контейнерных площадок |  |  |  | 30 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 30
уборка мест несанкционированного размещения мусора |  |  |  | 170 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 170
устройство пешеходного мостика к общественному колодцу в д.Возжихино |  |  |  | 110.108 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 110.108
монтаж пешеходного мостика в д.Раево |  |  |  | 506.658 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 506.658
расчистка берега пруда в д.Возжихино |  |  |  | 580.006 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 580.006
обустройство площадок с твердым покрытием в д.Раево на р.Лужа и у пруда в д.Возжихино |  |  |  | 361.125 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 361.125
приобретение хоз.материалов для благоустройства |  |  |  | 88.158 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 53.208; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 26.16; в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 8.79
из них за счет средств областного бюджета |  |  |  | 8.79 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 8.79
ремонт детских площадок |  |  |  | 80 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 50; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 30
приобретение, установка и ремонт лавочек |  |  |  | 60.715 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 20.7; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 40.015
разработка дизайн-проекта объектов инфраструктуры сельского поселения |  |  |  | 412.5 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 412.5
обустройство сквера в д.Михали (территория возле администрации) |  |  |  | 1570 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 1570
разработка и проверка сметной документации, услуги тех. и строительного надзора за выплонением работ |  |  |  | 541.487 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 328; в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 213.487
страхование трактора |  |  |  | 1.33 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 1.33; в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 0
из них за счет средств областного бюджета |  |  |  | 1.33 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 1.33
укладка резинового покрытия на баскетбольной площадке в д.Михали |  |  |  | 547.992 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 547.992; в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 0
Мероприятия в области пожарной безопасности | 2020-2025 | подрядная организация |  | 423.295 | 20 | 119.695 | 98.6 | 100 | 15 | 0 | 70
в том числе:
противопожарная опашка и окашивание |  |  | МР "Износковский район" | 218.6 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 20; в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 98.6; в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 100
|  |  | Бюджет МО СП д.Михали | 30 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 0; в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 15; в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 15
приобретение и установка пожарных гидрантов |  |  |  | 55 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 55
установка пожарных рынд в .Возжихино и д.Раево |  |  |  | 119.695 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 119.695
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д.Михали | 0 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 0; в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 0; в том числе по годам реализации подпрограммы 2025: 0; в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 0
Содержание и ремонт братских захоронений | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д.Михали | 610.437 | 583.037 | 1.8 | 1.6 | 3 | 7 | 7 | 7
в том числе:
благоустройство воинского захоронения в д.Орлово |  |  |  | 581.287 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 581.287
приобретение спец продукции |  |  |  | 29.15 | 1.75 | 1.8 | 1.6 | 3 | 7 | 7 | 7
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (мин сельхоз) | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д.Михали . Областной бюджет | 6709.269 | 4109.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.966 | 0
в том числе:
Обустройство спортивной и детской площадки в д.Михали |  |  |  | 2031.953 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 2031.953
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 1439.317 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 1439.317
средства поселения |  |  |  | 496.335 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 496.335
средства населения и спонсоров |  |  |  | 96.301 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 96.301
Обустройство спортивной и детской площадки в д. Раево |  |  |  | 2077.35 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 2077.35
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 1439.316 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 1439.316
средства поселения |  |  |  | 546.668 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 546.668
средства населения и спонсоров |  |  |  | 91.366 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 91.366
Ремонт аварийного моста, ремонт автодороги в д.Михайловское |  |  |  | 2599.966 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2025: 2599.966; в том числе по годам реализации подпрограммы 2026: 0
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 1819.976 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2025: 1819.976
средства поселения |  |  |  | 779.99 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2025: 779.99
средства населения и спонсоров |  |  |  | 0
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (минфин) | 2020-2025 | подрядная организация | Бюджет МО СП д.Михали . Областной бюджет | 5496.173 | 1218.341 | 1473.392 | 1523.482 | 1136.538 | 144.42 | 0 | 0
в том числе:
Ограждение гражданского кладбища в д.Межетчина |  |  |  | 1218.341 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 1218.341
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 700 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 700
средства поселения |  |  |  | 457.423 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 457.423
средства населения и спонсоров |  |  |  | 60.918 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2020: 60.918
Благоустройство территории пляжа у пруда в д.Возжихино |  |  |  | 1473.392 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 1473.392
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 700 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 700
средства поселения |  |  |  | 701.875 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 701.875
средства населения и спонсоров |  |  |  | 71.5174 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2021: 71.5174
Очистка ложа и благоустройство береговой полосы пруда в д. Михайловское |  |  |  | 116.918 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 1523.482
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 1292.664 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 1292.664
средства поселения |  |  |  | 159.301 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 159.301
средства населения и спонсоров |  |  |  | 71.517 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2022: 71.517
Ремонт сцены, площадки для проведения массовых мероприятий в д. Михали Изновсковского района Калужской области |  |  |  | 1136.538 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 1136.538
в том числе: |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 999.469 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 999.469
средства поселения |  |  |  | 93.069 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 93.069
средства населения и спонсоров |  |  |  | 44 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2023: 44
Устройство уличного освещения в д.Орлово |  |  |  | 83.82 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 83.82
в том числе:
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства поселения |  |  |  | 59.9 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 59.9
средства населения и спонсоров |  |  |  | 23.92 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 23.92
Устройство пожарных гидрантов в д.Михали |  |  |  | 60.6 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 60.6
в том числе: |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства поселения |  |  |  | 47 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 47
средства населения и спонсоров |  |  |  | 13.6 | в том числе по годам реализации подпрограммы 2024: 13.6
ИТОГО |  |  |  | 28109.878 | 12037.001 | 6022.315 | 2332.541 | 2706.105 | 1221.626 | 2914.415 | 875.875
Note on A7: user: